## Sheet1
No | Item Monitoring | Indikator yang Dicek | Metode Pengecekan | Status (OK/Perlu Tindak) | Catatan Lapangan
1 | Material Aspal Hotmix | Suhu pengiriman (≥ 135 °C), viskositas, kadar aspal | Termometer, lab test
2 | Agregat & Pondasi | Gradasi, kadar air, kepadatan ≥ 95% Proctor | Sand cone / Nuclear gauge
3 | Mobilisasi Alat Berat | Kondisi asphalt finisher, roller, dump truck siap operasi | Visual check & log book
4 | Proses Penghamparan | Ketebalan sesuai desain, suhu hampar, kecepatan finisher | Pengukuran manual & alat
5 | Proses Pemadatan | Jumlah lintasan roller, suhu saat gilas, densitas lapisan | Core drill / density test
6 | Produktivitas Harian | Volume pekerjaan (m² atau ton) dibanding target harian | Perhitungan lapangan
7 | Keselamatan Kerja (K3) | APD digunakan lengkap, rambu & barikade dipasang | Observasi lapangan
8 | Dokumentasi Progres | Foto pekerjaan, laporan harian, catatan masalah | Kamera & form laporan